## 课程计划
大学项目实战日程安排
项目实战 （团队开发） 日程安排
时间 |  | 阶段 | 具体任务安排 | 成果物(含模型） | 目标(预期效果)
2018-03-05 | 上午 | 开班仪式 | 1. 开训典礼 2. 项目管理讲解（讲座） 3. 项目介绍，项目选择及角色分工确定 4. 学员基础测试 | 《项目分组结果》 测试结果 | 1、熟悉企业文化，整个实训安排、考评要求和其他相关事宜。 2、让学生了解项目的情况，选择项目并分组，以及组内角色分工确定。 3、了解学员技术层次。
| 下午 | 环境搭建 | 1、JAVA EE开发环境搭建、SVN搭建 2、JAVA语言回顾 | 《课堂源码》 软件工具 | 1、完成开发环境搭建：JDK、Tomcat、MySQL、IDEA 2、熟悉IDEA开发环境 3、SVN版本控制安装和使用
2018-03-06 | 上午 | 需求分析阶段 | 1、MS Project工具使用 2、需求分析讲解（讲座） 3、Rational Rose的使用（讲座） | Rose所有模型 《项目开发计划书》 《配置管理计划》 《需求分析说明书》 《软件需求规约》 《测试计划》 《测试用例》 《日工作报告》 《系统原型设计》 | 1、了解日工作计划 3、掌握 MS Project工具使用 4、让学员掌握软件需求分析的方法 5、掌握需求分析文档的编写 6、掌握UML建模，用例图、活动图
| 下午 |  | UML建模：用例图（讲练）
2018-03-07 | 上午 |  | UML建模：活动图（讲练）
| 下午 |  | 1、原型设计（讲座） 2、Axure工具使用 |  | 1、学员了解系统原型设计的作用及重要性 2、掌握主流设计工具Axure
2018-03-08 | 上午 |  | 界面原型设计
| 下午 |  | 项目需求阶段评审 | 《阶段评审报告》 | 1、学员需求阶段评审 2、考核项目的可行性，项目功能，项目难度等
2018-03-09 | 上午 | 系统设计阶段 | 1、数据库建模技术 2、Power Designer数据建模（PD安装、PD基本使用、PD关系分析设置） | 概念数据模型 物理数据模型 《系统数据库设计说明书》 《系统概要设计说明书》 《系统详细设计说明书》 《日工作报告》 《周工作报告》 | 1、学员掌握数据库设计的方法 2、了解数据库E-R关系 3、熟练使用Power Designer进行数据库设计
| 下午 |  | MySQL服务器，客户端安装
2018-03-10 | 上午 |  | 编写《系统数据库设计说明书》
| 下午 |  | UML建模：时序图，类图（讲练） |  | 1、掌握UML建模，时序图、类图 2、了解《详细设计说明书》的作用 3、掌握《详细设计说明书》编写
2018-03-11 | 上午 |  | 1、编写《系统概要设计说明书》 2、编写《系统详细设计说明书》 |  | 1、学员分工合作，开会讨论 2、完场系统设计阶段所有文档
下午
2018-03-12 | 上午 |  | 项目设计阶段评审 | 《阶段评审报告》 | 1、学员设计阶段评审 2、考核项目设计的合理性
| 下午 | 技术讲解 | 前端基础（HTML、CSS、JS）（讲练） | 课堂源码 课堂录制视频 | 1、学员掌握JAVA EE技术开发 2、掌握目前市场主流的SSM框架技术
2018-03-13 | 上午 |  | 1、Spring(讲练)
| 下午 |  | 2、Spring MVC(讲练)
2018-03-14 | 上午 |  | 3、Mybaits(讲练)
| 下午 |  | 4、Spring+Spring MVC+Mybaits
2018-03-15 | 上午 | 编码阶段 | 学员编码 | 源码 《详细设计说明书》 《缺陷跟踪表》 《日工作日志》 《周工作日志》 《项目会议记录》 《阶段评审报告》 | 1、在学生进行编码时，老师要指导学生。 2、就学员普遍存在的问题进行统一讲解
下午
2018-03-16 | 上午 |  | 学员编码
下午
2018-03-17 | 上午 |  | 学员休息一天
下午
2018-03-18 | 上午 |  | 学员编码
下午
2018-03-19 | 上午 |  | 学员编码
下午
2018-03-20 | 上午 |  | 学员编码
下午
2018-03-21 | 上午 |  | 学员编码
下午
2018-03-22 | 上午 |  | 学员编码
下午
2018-03-23 | 上午 | 测试阶段 | 1、软件测试讲解 2、软件测试工具介绍（讲座） 3、测试与程序修改 4、《系统测试报告》编写 | 《测试计划》 《集成测试用例》 《系统测试报告》 | 1、让学员了解软件测试的关键 2、掌握测试用例编写
下午
2018-03-24 | 上午 | 交付阶段 | 1、项目总结会议及准备答辩 2、项目答辩 3、项目评审 | 《项目总结PPT》 《项目开发总结报告》 | 小组成绩和个人成绩同时计入最终成绩 《成绩考核表》
下午
2018-03-25

## 项目
详情见项目库